## FONDO DISCAPACIDAD (SEPTI ETAPA
FONDO DE ACCESIBILIDAD
INFORMACIÓN DEL PERIODO | Enero - Diciembre 2011 | Enero - Diciembre 2011 (Cifras de Cuenta Pública) | Enero - Marzo 2012 | ENERO-DICIEMBRE 2018
Ciclo Reportado | 2011 | 2012 | 2012 | 2018
Periodo que se reporta | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Primer trimestre | CUARTO TRIMESTRE
Entidad Federativa | Distrito Federal | Distrito Federal | Distrito Federal | Distrito Federal
Ciclo del Recurso | 2011 | 2011 | 2011 | 2018
DESTINO DEL GASTO
Tipo de Recurso | Subsidios | Subsidios | Subsidios | Subsidio
Programa Fondo Convenio | Fideicomisos y Programas Regionales como Subsidios | Fideicomisos y Programas Regionales como Subsidios | Fideicomisos y Programas Regionales como Subsidios | Fondo de Accesibilidad
Programa Fondo Convenio-Específico | Fondo para la Accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad | Fondo para la Accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad | Fondo para la Accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad | Proyecto Integral (Séptima Etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.
Tipo de Gasto | Inversión | Inversión | Inversión
Rubro del Gasto | Obra Pública | Obra Pública | Obra Pública
Destino del Gasto | Modernización | Modernización | Modernización
Nombre del proyecto | Primera etapa del Proyecto de accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en el Sistema de Transporte Colectivo. | Primera etapa del Proyecto de accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en el Sistema de Transporte Colectivo. | Primera etapa del Proyecto de accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en el Sistema de Transporte Colectivo. | Proyecto Integral (Séptima Etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.
Municipio | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | Gobierno de la Entidad Federativa
Localidad | Cobertura Municipal | Cobertura Municipal | Cobertura Municipal | Cobertura Municipal
Ámbito | Urbano | Urbano | Urbano | Urbano
CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DE GASTO
Número del Proyecto | 270803 | 270803 | 270803
Grupo Sectorial | Desarrollo Económico | Desarrollo Económico | Desarrollo Económico
Sector | Comunicaciones y Transportes | Comunicaciones y Transportes | Comunicaciones y Transportes
Subsector | Otros | Otros | Otros
Dependencia o Entidad Ejecutora | Entidad Estatal | Entidad Estatal | Entidad Estatal | Entidad Estatal
Institución Ejecutora del Proyecto | Sistema de Transporte Colectivo | Sistema de Transporte Colectivo | Sistema de Transporte Colectivo | Sistema de Transporte Colectivo
Beneficiarios | 6,830 personas en día laborable | 6,830 personas en día laborable | 6,830 personas en día laborable
Ramo | 23. Provisiones salariales y Económicas | 23. Provisiones salariales y Económicas | 23. Provisiones salariales y Económicas | 23. Provisiones Salariales y Económicas
Unidad | 411. Unidad de Política y Control Presupuestario | 411. Unidad de Política y Control Presupuestario | 411. Unidad de Política y Control Presupuestario
MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
Total Anual | 27800036 | 27800036 | 27357634 | $ 31,915,571.00
Ministrado | 27800036 | 27800036 | 27800036 | 31564599
Programado | 403100 | 401457 | 16474526 | 31564598.62
Ejercido | 401457 | 401457 | 16474526 | 28285320
Avance % | 1.444% | 1.444% | 59.26% | 90%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE
Generados | 553610 | 553610 | 328313 | 0
Ejercidos | 0 | 0 | 0 | 0
AVANCE FÍSICO
Unidad de Medida | Otros | Otros | Otros | Proyecto
Programa anual | 0.36 | 0.36 | 24.64 | 1
Acumulado al trimestre: | 0.36 | 0.36 | 12.36 | 1
avance % | 100% | 100% | 50.16% | 0.9%
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
| El proyecto consiste en la instalación de elevadores en 11 estaciones de correspondencia o con mayor flujo de usuarios/as, de las Líneas 1, 2, 3, A y B, para facilitar el desplazamiento de forma vertical de usuarios/as con alguna discapacidad motriz. Es importante mencionar que el citado proyecto se realizará en los ejercicios 2011 y 2012. Además, el monto ejercido para 2011, corresponde a cifras preliminares que incluyen la estimación del pasivo circulante. Las cifras definitivas se presentarán en el trimestre Enero- Junio, una vez que se haya entregado la cuenta pública del ejercicio fiscal 2011. | El proyecto consiste en la instalación de elevadores en 11 estaciones de correspondencia o con mayor flujo de usuarios/as, de las Líneas 1, 2, 3, A y B, para facilitar el desplazamiento de forma vertical de usuarios/as con alguna discapacidad motriz. El avance físico corresponde a trabajos de campo como el levantamiento dimensional topográfico de interferencias y trazo y ubicación donde se instalarán los elevadores. Es importante mencionar que la ejecución de este proyecto comprende los ejercicios 2011 y 2012. En relación a los rendimientos financieros, se solicitó a la Secretaría de Finanzas mediante oficio el reintegro de los citados rendimientos financieros a la SHCP. Las cifras reportadas corresponden a las que integrarán la Cuenta Pública. | El objetivo del proyecto es la instalación de 25 elevadores dentro de algunas estaciones del S.T.C. El avance acumulado del proyecto al primer trimestre es del 51.6%, para ello se realizaron las siguientes actividades: Trabajos de campo, trabajos de gabinete y la adecuación de los proyectos arquitectónicos, estructurales y de las instalaciones. Adicionalmente, se realizaron las adecuaciones y desvíos de interferencias de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias e instalaciones diversas. El proveedor reporta que en la fase de la construcción de los elevadores se tiene un 90.4 % concluído. Los recursos del proyecto, fueron ministrados en 2011 y se reporta el ejercicio acumulado a marzo de 2012.

## Fondo de capitalidad
FONDO DE CAPITALIDAD
INFORMACION DEL PERIODO | ENERO-DICIEMBRE 2018
Ciclo reportado | 2018
Periodo que se reporta | CUARTO TRIMESTRE
Entidad Federativa | CIUDAD DE MÉXICO
Ciclo del recurso | 2018
DESTINO DEL GASTO
Tipo de recurso | Subsidio
Programa Fondo Convenio | Fondo de Capitalidad
Programa Fondo Convenio-Específico | Equipamiento para el mantenimiento e instalación de infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo Metro
Tipo de Gasto
Rubro del Gasto
Destino del Gasto
Nombre del proyecto | Equipamiento para el mantenimiento e instalación de infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo Metro
Municipio | Gobierno de la Entidad Federativa
Localidad | Cobertura Municpal
Ambito | Urbano
CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO
Número del Proyecto
Grupo Sectorial
Sector
Subsector
Dependencia o Entidad Ejecutora | Entidad Estatal
Institución Ejecutora del Proyecto | Sistema de Transporte Colectivo
Beneficiarios
Ramo | 23. Provisiones Salariales y Económicas
Unidad
MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
Total Anual | 200000000
Ministrado | 197600000
Programado | 197600000
Ejercido | 129210656.8
Avance % | 80%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE
Generados | 0
Ejercidos | 0
AVANCE FÍSICO
Unidad de Medida | Proyecto
Programa anual | 1
Acumulado al trimestre | 1
Avance % | 0.8%
INFOMACIÓN COMPLEMENTRARIA Y EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
El total de recursos ministrados fue de $197,800,000.00, conforme al convenio respectivo. No obstante, la entonces Secretaría de Finanzas solicitó que se redujeran $200000.00 al presupuesto modificado de este Organismo, por concepto del 1 al millar para revisión, que en su caso, hiciera la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, respecto de las obras ejecutadas por administración directa. Sin embargo, esta Entidad no ejecutó obras en dicha modalidad.